山西广播电视传媒集团
AI短片创作能力提升培训方案

一、培训背景

随着生成式AI在视频创作、内容策划、视觉生成和融媒体传播中的应用不断深入，AI短片正在成为宣传表达、品牌传播、文旅推广、主题报道和新媒体内容生产的重要工具。

本次培训面向山西广播电视传媒集团实际业务场景，重点不只是学习某一个AI工具，而是帮助工作人员建立一套可复用的AI短片创作流程：从宣传任务出发，完成选题策划、脚本生成、分镜拆解、画面生成、视频生成、剪辑包装和成片输出。

二、培训目标

• 理解AI短片在传媒内容生产、国企宣传、文旅传播、活动推广、新媒体运营等场景中的应用方式；

• 掌握AI短片从选题、脚本、分镜、画面生成、视频生成到剪辑包装的完整流程；

• 学会使用AI工具辅助完成脚本创作、分镜设计、画面生成、视频片段生成和成片包装；

• 通过项目制实训，推动学员完成一支AI短片作品或可展示样片；

• 沉淀一套后续可在集团内部复用的AI短片创作流程、脚本模板、分镜模板和提示词模板。

三、培训形式

本次培训周期为10天，建议每天安排6小时有效培训时间，每晚2小时的线上答疑，整体采用“4天主讲专家集中授课 + 6天项目实训导师带训”的方式。

前4天由主讲专家进行集中授课，包含案例拆解、方法讲解、专家示范、现场指导和学员实操，帮助学员建立AI短片创作的基础能力。

后6天由项目实训导师进行分组带训，每天安排必要的方法讲解、项目实操、现场指导和阶段点评，重点推动学员完成AI短片作品或样片。整体培训逻辑为：先建立方法，再掌握流程，最后围绕项目完成作品。

四、10天培训内容安排

本次培训将以“AI短片作品产出”为主线进行设计。前4天完成方法学习和基础能力训练，后6天围绕小组项目进行实训带训。

（一）主讲专家集中授课阶段：第1天至第4天

第1天：AI短片认知、案例拆解与完整工作流导入

| 培训目标 | 帮助学员理解AI短片是什么、适合做什么、在传媒集团业务中可以应用到哪些场景，并建立AI短片完整创作流程认知。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午3小时：主讲专家授课与案例拆解 下午3小时：专家示范与现场指导 |
| 主要内容 | 1. AI短片的发展趋势与应用价值； 2. AI短片与传统宣传片、短视频、实拍视频、MG动画的区别； 3. AI短片适合的传媒应用场景，包括企业宣传、主题宣传、文旅推广、活动预热、栏目包装、党建宣传、新媒体传播等； 4. 典型AI短片案例拆解，从选题、脚本、画面、镜头、配音、剪辑几个角度分析作品结构； 5. AI短片完整工作流讲解：选题策划、脚本生成、分镜拆解、视觉风格设定、图像生成、视频生成、剪辑包装、成片输出； 6. 专家现场示范：围绕一个宣传主题，快速生成一版AI短片创作思路。 |
| 实操安排 | 学员根据自身工作场景，选择一个可能用于短片创作的主题，如集团宣传、栏目推广、文旅内容、活动预热、人物故事、主题宣传等，并尝试生成3个选题方向。专家现场指导学员优化选题，帮助其判断选题是否适合AI短片表达。 |

第2天：宣传任务拆解、选题策划与脚本生成

| 培训目标 | 帮助学员把真实宣传任务转化为适合AI短片表达的主题、结构和脚本，解决“有材料但不知道怎么写成短片”的问题。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午3小时：主讲专家授课与脚本案例分析 下午3小时：专家示范、学员实操与现场指导 |
| 主要内容 | 1. 宣传任务如何转化为短片主题； 2. 国企宣传类短片的常见结构，包括成果展示型、人物故事型、城市文旅型、活动预告型、主题宣传型、品牌形象型； 3. 短片脚本的基本结构：开头吸引、内容展开、情绪推进、结尾升华； 4. 如何向AI说明主题、受众、时长、传播平台、风格和表达重点； 5. 如何避免AI脚本空泛、套话多、画面感不足的问题； 6. 如何把宣传材料改写成有画面、有节奏、有旁白的短片脚本； 7. 30秒、60秒、90秒短片脚本的不同写法。 |
| 实操安排 | 主讲专家先示范如何将一段普通宣传材料改写为AI短片脚本，再指导学员以第1天确定的选题为基础，生成短片脚本初稿。学员现场进行脚本生成与修改，重点训练把“宣传文字”转化为“视频脚本”。 |

第3天：分镜设计、视觉风格设定与提示词训练

| 培训目标 | 帮助学员把脚本文字转化为可执行的镜头方案，掌握分镜拆解、视觉风格设定和AI图像提示词表达方法。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午3小时：主讲专家授课与分镜方法讲解 下午3小时：专家示范、分镜实操与现场指导 |
| 主要内容 | 1. 分镜表的基本构成：镜号、画面内容、景别、主体、场景、镜头运动、旁白、音效、时长； 2. 如何把一段脚本拆解成多个镜头； 3. 短片常见镜头语言，包括远景、全景、中景、近景、特写、航拍、推镜头、拉镜头、横移镜头、慢镜头等； 4. AI短片视觉风格设定，包括写实风、纪录片风、科技感、文旅感、国风、城市形象片风、新闻宣传风等； 5. AI图像提示词结构：主体、场景、动作、光线、构图、镜头、色调、风格、画幅、质量要求； 6. 如何生成关键帧画面； 7. 如何保持画面风格统一。 |
| 实操安排 | 主讲专家现场示范如何将脚本拆解为分镜表，并进一步示范如何把分镜转化为AI图像生成提示词。学员根据自己的脚本拆解分镜表，并选择3-5个重点镜头生成关键帧画面，专家现场指导画面描述、镜头语言和提示词表达。 |

第4天：AI视频生成方法与镜头生成实操

| 培训目标 | 帮助学员掌握AI视频生成的基本操作，理解文生视频、图生视频、首尾帧控制、镜头运动和视频重生成方法。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午3小时：主讲专家授课与视频生成方法讲解 下午3小时：专家示范、视频生成实操与现场指导 |
| 主要内容 | 1. AI视频生成工具的基本界面与核心功能； 2. 文生视频与图生视频的区别； 3. 如何用文字生成视频片段； 4. 如何用关键帧图片生成视频片段； 5. 首帧、尾帧、参考图对视频结果的影响； 6. 镜头运动设置方法，如推进、拉远、环绕、平移、俯拍、仰拍等； 7. AI视频生成常见问题，包括人物变形、画面跳动、动作不自然、风格不统一、镜头不可控； 8. 如何通过修改提示词、替换参考图、调整镜头描述进行重生成； 9. 如何筛选可用于剪辑的有效视频素材。 |
| 实操安排 | 主讲专家现场示范从关键帧画面生成视频片段的完整流程，并对生成结果进行分析，说明什么样的视频片段可以进入剪辑，什么样的视频片段需要重新生成。学员以第3天生成的关键帧画面为基础，尝试生成3-5条AI视频片段。 |

（二）项目实训导师带训阶段：第5天至第10天

后6天为本次培训的核心落地阶段，不是单纯自由练习，而是按照真实AI短片项目流程进行推进。每天均包含“方法短讲、项目实操、现场指导、阶段点评”四个部分，重点推动小组作品从立项、脚本、分镜、素材生成、剪辑包装到最终展示。

第5天：项目立项、小组分工与作品方向确定

| 培训目标 | 将前4天的个人练习转入小组项目创作，帮助各组确定一个可执行、可生成、可展示的AI短片方向。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午1小时：项目制创作要求讲解 上午2小时：小组选题讨论与方向确定 下午2.5小时：导师现场指导与方案修改 下午0.5小时：小组项目立项汇报 |
| 主要内容 | 1. 讲解本次AI短片作品的基本要求，包括主题明确、结构完整、画面统一、镜头连续、时长适中、可展示； 2. 明确小组作品类型，可选择企业宣传片、主题宣传片、文旅推广片、活动预告片、栏目包装片、人物故事片等方向； 3. 讲解AI短片项目立项表的填写方法，包括作品名称、创作主题、目标受众、传播场景、作品时长、视觉风格、素材需求、人员分工等； 4. 指导小组进行角色分工，可设置项目统筹、脚本负责人、分镜负责人、画面生成负责人、视频生成负责人、剪辑包装负责人、汇报展示负责人； 5. 导师逐组判断选题是否适合AI短片生成，重点排除过于抽象、素材需求过高、镜头难以控制、周期内无法完成的选题； 6. 帮助小组把选题调整为更适合10天内产出的短片方向。 |
| 实操安排 | 各小组完成项目方向讨论，确定一个最终短片选题，并提交项目立项表。导师根据每组情况进行现场修改，帮助小组明确后续制作路径，包括脚本方向、视觉风格、工具选择、人员分工和阶段推进要求。 |

第6天：脚本深化、旁白文案与分镜细化

| 培训目标 | 帮助各组把选题进一步细化为可执行脚本和分镜方案，避免后续生成阶段出现“主题不清、镜头不够、画面不可做”的问题。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午1小时：脚本深化方法短讲 上午2小时：小组脚本修改与旁白生成 下午2.5小时：分镜细化与导师现场指导 下午0.5小时：阶段成果检查与点评 |
| 主要内容 | 1. 讲解AI短片脚本常见问题，包括口号化、空泛化、画面感不足、信息过多、节奏不清； 2. 示范如何把宣传资料改写为短片旁白； 3. 讲解短片脚本与分镜之间的关系，即脚本负责“讲什么”，分镜负责“怎么拍、怎么生成”； 4. 指导学员将脚本拆成若干镜头，每个镜头明确画面主体、场景、景别、镜头运动、旁白和时长； 5. 指导小组优化旁白文案，使其更适合配音和成片节奏； 6. 根据各组作品方向，判断是否需要人物角色、城市空镜、建筑场景、文旅元素、科技画面、历史文化意象等素材； 7. 帮助小组形成完整镜头清单，明确哪些镜头用图生视频，哪些镜头用文生视频，哪些镜头需要后期剪辑补充。 |
| 实操安排 | 各小组围绕项目主题完成脚本深化和分镜细化。导师逐组查看脚本结构和镜头设计，帮助小组把不适合生成的文字改成更具体的画面描述，并检查每个镜头是否具备后续生成条件。 |

第7天：关键帧生成、视觉统一与画面素材生产

| 培训目标 | 帮助各组完成短片主要画面素材和关键帧生成，重点解决AI短片中常见的风格不统一、人物不一致、场景不稳定等问题。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午1小时：关键帧生成与视觉统一方法短讲 上午2小时：小组生成视觉风格图与关键帧 下午2.5小时：导师现场指导与画面优化 下午0.5小时：素材筛选、归档与点评 |
| 主要内容 | 1. 讲解AI短片画面统一的基本方法，包括统一色调、统一光线、统一构图、统一人物设定、统一场景风格； 2. 讲解关键帧的作用，即为后续AI视频生成提供稳定画面基础； 3. 示范如何根据分镜表生成每个镜头的首帧图； 4. 示范如何调整提示词，让画面更接近宣传片、纪录片、城市形象片或文旅片风格； 5. 讲解人物类镜头、城市类镜头、建筑类镜头、活动类镜头、科技类镜头的提示词差异； 6. 指导小组生成每个核心镜头的关键帧画面； 7. 指导小组筛选可用画面，淘汰构图混乱、主体不清、风格不一致、细节错误较多的素材； 8. 建立素材文件夹，按照镜号整理图片素材。 |
| 实操安排 | 各小组根据分镜表生成短片所需关键帧和主要视觉素材。导师重点帮助各组统一画面风格，并对不合格画面进行提示词调整和重生成指导，确保后续进入视频生成阶段的画面素材相对稳定。 |

第8天：AI视频片段生成、镜头运动与素材筛选

| 培训目标 | 帮助各组将关键帧画面转化为视频片段，完成短片主要镜头素材生产。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午1小时：AI视频生成方法短讲 上午2小时：小组视频片段生成 下午2.5小时：导师现场指导与镜头重生成 下午0.5小时：视频素材筛选、归档与点评 |
| 主要内容 | 1. 讲解图生视频的基本操作流程； 2. 讲解不同镜头运动的适用场景，如推进适合增强情绪，横移适合展示空间，航拍适合城市和文旅画面，慢镜头适合氛围表达； 3. 示范如何把关键帧图片转化为视频片段； 4. 示范如何为不同镜头编写视频生成提示词； 5. 讲解AI视频生成中常见问题的处理方式，如画面抖动、主体变形、动作不自然、镜头运动过猛、画面跑偏； 6. 指导小组对不理想镜头进行重生成； 7. 指导小组筛选可用于剪辑的有效视频片段； 8. 建立视频素材文件夹，按照镜号、版本、可用程度进行归档。 |
| 实操安排 | 各小组按照镜头清单逐条生成视频片段。导师根据每组作品难点进行针对性现场指导，帮助小组提高有效镜头比例，并指导学员判断哪些镜头可以保留，哪些镜头需要重新生成或替换方案。 |

第9天：剪辑包装、字幕配音与作品精修

| 培训目标 | 帮助各组将AI生成的视频片段整合为完整短片，完成粗剪、字幕、配音、配乐和基础包装。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午1小时：剪辑包装方法短讲 上午2小时：小组成片粗剪 下午2.5小时：导师现场指导与作品精修 下午0.5小时：初版作品提交与点评 |
| 主要内容 | 1. 讲解AI短片剪辑基本流程，包括素材导入、镜头排序、节奏控制、字幕添加、音乐选择、配音处理和导出设置； 2. 讲解短片节奏控制方法，避免镜头堆砌、节奏过慢或画面信息混乱； 3. 示范如何使用剪辑工具完成字幕、配音、配乐和片头片尾包装； 4. 指导小组将视频片段按照脚本和分镜顺序进行剪辑； 5. 指导小组添加旁白、字幕、背景音乐和必要音效； 6. 指导小组制作片头标题、结尾信息和作品封面； 7. 对各组作品进行第一次集中审片，指出画面、节奏、声音、字幕和表达上的问题； 8. 指导小组根据点评进行修改。 |
| 实操安排 | 各小组完成短片初版剪辑，并在导师现场指导下进行集中修改。重点解决画面衔接不顺、字幕不清、旁白不贴画面、节奏不统一、音乐过强或过弱等问题，使作品具备基本展示条件。 |

第10天：作品终稿优化、展映汇报与成果沉淀

| 培训目标 | 完成各组短片作品的最终修改、展示汇报和培训成果沉淀，帮助甲方形成可展示、可复盘、可延展的培训成果。 |
| --- | --- |
| 时间安排 | 上午1小时：作品汇报与展示要求说明 上午2小时：小组终稿修改 下午2小时：作品展映与导师点评 下午1小时：培训复盘与成果沉淀 |
| 主要内容 | 1. 讲解作品展示要求，包括作品名称、创作主题、使用工具、制作流程、亮点说明和后续优化方向； 2. 指导小组完成作品终稿修改； 3. 检查成片导出格式、画面比例、字幕清晰度、声音大小和播放效果； 4. 组织小组作品展映； 5. 导师从主题表达、脚本结构、画面质量、镜头连续性、剪辑节奏、传播价值等方面进行点评； 6. 总结各组作品中可复用的方法和常见问题； 7. 梳理适合后续内部推广的AI短片创作流程； 8. 整理培训过程中的脚本模板、分镜模板、提示词模板和作品成果。 |
| 实操安排 | 各小组完成终稿导出，并进行作品展示汇报。导师结合每组作品给出点评意见和后续优化建议，帮助甲方了解本次培训的实际学习成果和后续应用方向。 |

五、培训成果交付

• AI短片培训课程资料；

• AI短片创作流程说明；

• 短片脚本模板；

• 分镜设计模板；

• AI视频生成提示词模板；

• 小组AI短片作品或样片；

• 作品展示与导师点评记录；

• 培训过程成果总结材料。

六、培训实施保障

1. 课程策划及培训包装

培训前根据甲方实际需求，对培训主题、课程结构、案例方向、实训任务和成果形式进行设计，确保培训内容贴合山西广播电视传媒集团的业务场景。

如甲方可提供集团宣传资料、栏目资料、文旅素材、活动信息或已有视频案例，课程可围绕真实材料进行训练；如暂未提供具体素材，也可先采用模拟宣传任务和通用案例进行教学，保障培训顺利开展。

2. 主讲专家授课

前4天由AI影视创作方向主讲专家进行集中授课，重点完成AI短片创作方法讲解、案例拆解、专家示范和现场指导。

3. 项目实训导师带训

后6天由项目实训导师围绕小组作品进行带训，重点指导脚本深化、分镜优化、画面生成、视频生成、剪辑包装、作品修改和成果展示。

4. 项目实操指导与成果评审

培训过程中将结合学员作品进行阶段性指导，及时解决创作中出现的问题。结营阶段组织作品展示和导师点评，对作品成果进行总结和反馈。

5. 全流程学习资源与项目工具包

为学员提供AI短片创作相关学习资料、脚本模板、分镜模板、提示词示例和项目流程参考，便于课中学习和课后复盘使用。

6. 项目现场执行

培训期间配合完成现场组织、课程协调、班级管理、资料发放、作品收集、进度跟进和结营组织等工作，保障培训顺利开展。

七、培训特色

• 贴合传媒集团业务场景：课程围绕宣传片、短片、融媒体视频、文旅内容、活动传播和企业形象展示等方向展开，不做泛泛的AI工具介绍；

• 强调完整创作流程：覆盖从选题策划到成片输出的完整链路，帮助学员掌握系统化AI短片创作方法；

• 采用项目制实训：后6天围绕小组作品进行持续带训，让学员在真实创作过程中掌握方法；

• 注重成果产出：培训结束后形成作品、模板、流程和复盘材料，便于甲方后续内部推广和持续应用；

• 兼顾学习与落地：课程既有主讲专家授课，也有项目实训导师现场指导，既讲方法，也带作品，避免培训停留在单纯听课层面。

八、预期效果

通过本次培训，参训人员将初步掌握AI短片创作的基本方法，理解AI工具在内容生产中的应用路径，并能够围绕实际宣传任务完成AI短片作品或样片。

同时，本次培训将帮助山西广播电视传媒集团探索AI技术在媒体内容创新、宣传表达升级和新媒体传播中的应用方式，为后续内部培训、内容生产流程优化和AI创作能力建设奠定基础。